**BODI YA TUMBAKU TANZANIA**

**MAWASILISHO YA UTEKELEZAJI WA**

**MALENGO YA MUDA MFUPI HADI JUNI, 2019 9 (16-17 Septemba, 2019)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NA** | **LENGO** | **UTEKELEZAJI** | **CHANGAMOTO** |
| 1 | Bodi ya Tumbaku kuhakikisha kuwa tani 55,000 za tumbaku zilizolimwa msimu wa 2018/2019 zinavunwa na kuuzwa ifikapo Julai 31, 2019 | - Aidha Bodi ilitoa leseni kwa kampuni za ununuzi,  - Asilia 110 ya tumbaku iliyolimwa kwa Mkataba sawa na tani 60,595 imeshanunuliwa hadi kufikia tarehe 31 Agosti, 2019 kwa bei ya wastani wa US $ 1.53 yote ina thamani ya US $ 92,787,913 sawa na T. shs. 211,556,441,640.00 (ex.rate ya T.shs 2,280 kwa US $ 1.00)  (6,341,340,574.50 - CES) | - Kuna tani 12,478 za tumbaku zilizolimwa bila mkataba zilikosa mnunuzi.  - Baada ya majadililiao kupitia Baraza la Tumbaku imekubalika iuzwe kwa bei pungufu (US $ 1.16) kuliko ile bei ya msimu (US $ 1.72)  - |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Bodi kuhakikisha kuwa kanzi data ya wakulima inaanzishwa ifikapo Juni, 2019 | - Bodi imesajili wakulima wapatao 58,000 kwa msimu huu 2018/19,  - Wakulima hao walishiriki masoko kama ilivyotarajiwa kuanzia Aprili hadi Agosti, 2019,  - Taarifa hizi zimeingizwa kwenye kanzi data ya wakulima (AMIS- Agricultural Marketing and Information System) ambayo ina taarifa za kila mkulima. | - Kampuni ya TLTC haitanunua tumbaku kuanzia mwaka ujao 2020 hivyo kupoteza 29% ya uzalishaji ambayo ni sawa na tani 15,000 kwa mwaka.  - Tukio hilo limesababisha wakulima 11, 132 kutokushiriki uzalishaji wa tumbaku itakayouzwa mwakani (2020) |

**UTEKELEZAJI WA MALENGO KWA MWAKA WA 2019/20**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NA** | **LENGO** | **UTEKELEZAJI** | **CHANGAMOTO** |
| 1 | Bodi ya Tumbaku kusimamia kilimo cha Hekta 29,375.7 na kuhakikisha zinapandwa ili kupata uzalishaji wa tani 42,000 za mkataba kwa msimu wa 2019/20120 | - Vitalu vimeandaliwa na kupandwa mbegu ili baadaye mimea hiyo ihamishiwe shambani  - Mbolea ya **N:P:K 10:18:24** Tani 440.64 (mifuko 8,813) imesambazwa ili iweze kutumika kwenye vitalu.  **-** Mbolea ya shambani N:P:K 10:18:24 sawa naTani 14,687.85 (mifuko 293,757) itasambazwa kwa wakulima wote waliopata uzalishaji | -.Kuondoka kwa kampuni moja (TLTC) uzalisaji umeshuka **UFUMBUZI:** serikali iko katika hatua za mwisho za kuiruhusu kampuni mpya ya BAT ili iununue tumbaku. Hii itachangia kuongeza uzalishaji na idadi ya wakulima msimu wa 2019/20 |
| 2 | Kufuatilia na kuhakikisha mbolea iliyoagizwa kwa msimu wa 2019/20 inawafikia wakulima | **- Mbolea ya N:P:K 10:18:24** Tani 15,128.49 (mifuko 302,570) imeagizwa.  - Tani 440.64 (mifuko 8,813) ni kwa ajili ya vitalu na Tani 14,687.85 (mifuko 293,757) kwa ajili ya shambani na **CAN 10:27** tani 3,669.46 (mifuko 73,389) |  |
| 3 | Kurekebisha usajili kwenye mfumo na kanzidata kufuatia 11,000 kukosa uzalishaji | - Kuhuisha wakulima 47,000 katika mfumo wa kanzidata na Daftari la usajili watakaopata uzalishaji msimu wa 2019/20 |  |
| 4 | Kuhakikisha tumbaku ya Mkataba (tani 42,000 zinavunwa na kuuzwa pamoja na asilimia kumi yake yaani jumla ya tani 46,200 ifikapo Julai 31, 2020 | - Bodi itatoa leseni kwa kampuni za ununuzi wa tumbaku zitakazojitokeza na kusajiliwa,  - Asilia 110 ya tumbaku itakayolimwa kwa Mkataba sawa na tani 46,200 itanunuliwa hadi kufikia tarehe 31 Julai, 2020 | - Kujitokeza kwa kampuni ndogo ndogo baada ya msimu wa masoko kuanza hivyo kutatiza zoezi la mikataba kati ya kampuni na wakulima.  - Baadhi ya kampuni ndogo kuchelewa kuwalipa wakulima. |
| 5 | Kuongeza mbegu mpya 3 | 326KRK, 26RK, Yunnan 87, Yunnan 86 na Yunnan 85 | Wataamu wa China bado hawajafika kusimamia zao |
| 6 | Kiwanda kipya 1 | TCJE bado hawajakamilisha taratibu | - Uhaba wa fedha |
| 7 | Kuongeza ubora wa zao kutoka 87% - 92% | Ubora bado ni kuongezeka | - Wakulima kutozingatia kilimo bora, uhaba wa mvua na kuchelewa kwa pembejeo |
| 8 | Kuongeza wanunuzi wapya | - Wanunuzi 3 (BAT, Magefa Growers na Grand Tobacco  - STMA - China | -Baadhi ya haya makampuni yana mitaji midogo hivyo kununua kiasi kidogo cha tumbaku. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NA** | **ENEO** | **MAHITAJI YA JUMLA** | **MBOLEA YA VITALU** | **MBOLEA YA SHAMBANI** | |
| 1 | Hekta 29,375.7 | **N:P:K 10:18:24** Tani 15,128.49 (mifuko 02,570) | **N:P:K 10:18:24** Tani 440.64 (mifuko 8,813) | **N:P:K** Tani 14,687.85 (mifuko 293,757) | **CAN 10:27** Tani 3,669.46 (mifuko 73,389) |